第四届计算机科学与技术学部小程序设计大赛

项目计划与分工

项目名称：刷题软件知识块生成器

团队名称：乘微逐光队

成员：封怡晨、何佳琳、刘佳鑫

日期：2026 年 10 月

# 目录

一、项目概述与变更说明

二、目标用户与使用场景

三、P0/P1 功能清单

四、三人详细分工

五、AI 出题设计

六、原生小程序技术架构

七、设计难点与护栏

八、代码与 AI 职责边界

九、AI 能力矩阵（精简）

十、10 天逐日排期

十一、PPT 项目计划书结构（8+2）

十二、风险与 QA 预案

十三、交付物清单与提交包

# 一、项目概述与变更说明

## 1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 刷题软件知识块生成器 |
| 团队名称 | 乘微逐光队 |
| 比赛名称 | 第四届计算机科学与技术学部小程序设计大赛 |
| 成员 | 封（队长/后端+AI，技术页讲解与技术问答）、何（前端/小程序，现场操作）、刘（PPT/资料整理+测试+答辩主讲） |
| 开发周期 | 2026 年 10 月 27 日—11 月 5 日 |
| 答辩日期 | 2026 年 11 月 6 日 |
| 产品形态 | 微信原生小程序（PC 端与手机端可用） |
| 技术栈 | 原生小程序 JS/WXML/WXSS/JSON + FastAPI + 阿里云百炼 DeepSeek 系列模型（具体模型名与模型 ID 以控制台实际显示为准） |
| 演示方式 | PC 微信开发者工具现场演示；手机微信可用但不作为主演示 |

## 1.2 一句话概述

面向职业应试和考证用户，把厚重资料整理为知识块，由 LLM 生成可练习、可反馈、可追踪的题目，形成“预置知识块 → LLM 出题 → 小程序刷题 → 对错反馈”的稳定闭环。

## 1.3 核心问题与价值主张

核心问题：看书时间少、资料长、题库构建难、AI 直接解析文档效果不稳定。

价值主张：用预置知识块隔离解析不确定性，把 AI 能力聚焦到可被评价的“出题质量”和“解析可追溯性”上，让资料变成可刷、可复习、可追踪的练习系统。

## 1.4 本版相对早期设想的关键变更

| 早期设想 | 本版确认 | 原因/影响 |
| --- | --- | --- |
| Web 端作为小程序展示载体、web-view 壳 | 微信原生小程序 | 删除 Web 层，降低集成风险，PC/手机统一 |
| 桌面端解析 → Web 同步 → 移动刷题 | PC 微信开发者工具演示 + 手机微信可用 | 聚焦单机演示闭环，不做多端同步 |
| 文件选择导入 TXT | 粘贴 TXT 短文本（P1） | 规避 PC 端文件选择兼容问题 |
| 98.7% 解析成功率、256 知识点等宣传数字 | 只保留可验证指标 | 避免不可验证数据 |
| 闪卡、多端同步、账号、云数据库 | 明确不做 | 10 天边界 |
| 文档自动解析为 P0 主链路 | 预置知识块为 P0，自动解析仅 P1 展示 | MVP 以稳定性优先 |

## 1.5 证据边界（精简）

| 状态 | 能力或结论 | 来源或依据 |
| --- | --- | --- |
| 已展示 | 文档预览、知识点/知识块、早期刷题原型 | 早期调研记录/参考项目 |
| 已观察 | AI API 与文档解析整合效果不稳定 | 早期调研记录/参考项目 |
| 建议（后续） | PDF 分章、题目质量校验、错题归因、同步服务 | 老师建议与参考项目建议 |

# 二、目标用户与使用场景

用户画像：时间有限、需要把厚资料快速变成练习题的备考者。

高频场景：职业资格考试、考证刷题、章节复习。

高频痛点：资料太长、LLM 上下文有限、题目质量不稳定。

核心动机：从“看资料”转为“有针对性练习”。

| 终端 | 适配度 | 说明 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC 微信开发者工具 | 高 | 答辩演示主环境，宽屏布局 | P0 |
| 手机微信 | 高 | 可用，不做现场主演示 | P0 可用 |
| 平板/Mac 阅读 | 低 | 不做 | 后续 |

# 三、P0/P1 功能清单

## 3.1 P0（不做则演示不成立）

| 模块 | 具体功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 入口与资料 | 预置 2～3 套演示资料选择 | 能选资料并进入生成流程 |
| 知识块展示 | 展示 8～15 个知识块（名称+摘要+原文摘录） | 列表可读，知识块与题目正确关联 |
| LLM 出题 | 基于知识块生成单选题+填空题，含题干、选项/填空、正确答案、解析 | 每套生成 15～20 道题，JSON 结构稳定 |
| 练习作答 | 逐题作答，提交后即时判定对错 | 答对显示“正确”，答错显示“错误” |
| 反馈展示 | 展示正确答案+解析，解析引用知识块原文摘录 | 答案和解析可见、可读、可追溯 |
| 本地存储 | wx.setStorageSync / wx.getStorageSync 存题库、答题记录 | 重进后数据不丢 |
| 预置兜底 | 后端 LLM 失败→后端预置题库；后端服务不可用→前端内置预置题库 | 演示不中断；前端收到 fallback:true 或 fail 时用 wx.showToast({title:'已切换预置题库', icon:'none'}) 提示，不阻断答题 |

## 3.2 P1（第 8～10 天按余量取舍）

| 模块 | 具体功能 | 取舍原则 |
| --- | --- | --- |
| 错题本 | 答错自动归集，可重练原题；重练答对移出但保留历史 | 第 8 天核心链路稳定则做 |
| 本次正确率 | 练习结束显示得分和正确率 | 必做，成本低 |
| 累计正确率 | 多次练习正确率本地记录，数字展示 | 不做图表 |
| 掌握度简版 | 按知识块聚合正确率，低于 60% 标薄弱 | 仅静态聚合展示 |
| 小样本粘贴提取 | 粘贴 500～1000 字 TXT，调用 /extract 后只展示知识块 | 不进入出题流程 |

## 3.3 明确不做

闪卡模式；多端同步、账号登录、云端数据库；扫描件 OCR、表格/图片解析；复杂知识图谱、章节地图；多用户、分享、排行榜；趋势图。

# 四、三人详细分工

## 4.1 封（队长/后端+AI 调用，技术页讲解与技术问答）

职责范围：FastAPI 后端、Prompt 设计、阿里云百炼 DeepSeek 系列模型调用、JSON 解析与清洗、题库数据结构定义、预置题库兜底切换、接口契约维护、Token 记录与告警、第 5 天组织联调、答辩技术页讲解与技术问答。

关键交付物：/generate 接口；/extract 接口（P1）；出题/解析/校验 Prompt；格式校验与重试逻辑；技术架构图与接口说明；预置题库兜底策略；Token 预算表。

不需要做：不做小程序界面、不做本地存储、不纠结 PDF 解析精度。

## 4.2 何（前端/小程序开发，现场操作）

职责范围：微信原生小程序开发（WXML/WXSS/JS/JSON）、页面与组件、请求封装、wx.setStorageSync、练习判定、错题本、正确率/掌握度页面、PC 宽屏与手机尺寸适配、与后端联调、答辩现场操作。

关键交付物：首页（预置资料选择+粘贴 TXT 入口）；知识块列表页；练习页（逐题作答、即时反馈）；结果页（正确率汇总）；错题本页；正确率/掌握度简版页；本地存储数据结构；PC/手机布局适配；前端内置预置题库兜底。

不需要做：不写后端逻辑、不调 LLM API、不做文档解析。

## 4.3 刘（PPT/资料整理+测试+答辩主讲）

职责范围：演示资料收集与清洗、8～15 个知识块人工整理、人工标注样卷、测试用例清单、全链路测试、PC/手机模拟器交叉测试、PPT 撰写、答辩主讲。

关键交付物：2～3 份演示资料（TXT/文本型 PDF，各 10～20 页）；每份 8～15 个知识块 JSON；人工标注样卷（5～8 个知识块+5 道标准题）；测试用例清单；PPT（8 分钟版）+讲稿。

不需要做：不写核心代码，但深度参与测试和质量验收。

## 4.4 协作机制

封维护接口契约并变更通知；每日简短同步；封记录 Token 消耗并在百炼控制台设提醒；第 5 天全员联调并决定兜底切换；第 9 天代码封版；刘负责 PC 端兼容测试并提给何修复；答辩主讲为刘，封负责技术页与技术问答，何负责现场操作。

# 五、AI 出题设计

## 5.1 调用点一览

| 优先级 | 调用点 | 输入 | 输出 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 题目生成 | 知识块+原文摘录+题型要求+已生成题目摘要 | 单选/填空 JSON | 核心展示 AI 出题质量 |
| P0 | 解析生成 | 题目+正确答案+原文摘录 | 引用原文的解析文本 | 反馈页可追溯 |
| P1 | 质量校验/去重 | 一批生成题目 | 标记超纲/歧义/重复 | 答辩讲质量控制 |
| P1 | 小样本知识提取 | TXT 500～1000 字 | 知识块 JSON | 展示自动提取能力存在 |

## 5.2 生成约束

每个知识块带唯一 ID 和范围说明（包含什么、不包含什么）；出题 Prompt 明确指定知识块 ID、题型、目标难度；把该知识块已生成题干摘要列给模型，要求不得与已有题目考查角度重复；批量生成按知识块轮转，保证覆盖均匀。

## 5.3 轻量去重（P1）

字面快筛：题干归一化（去标点、去空白、数字占位统一）后比对，高度相似直接剔除；同知识块内语义比对：简单文本相似度或 Embedding 余弦相似度，阈值约 0.85，超出判重复；不做跨知识块全量两两计算。

## 5.4 难度分级规则

模型生成时提供“认知层级”和“步骤数”；后端按规则映射：记忆/理解=简单，应用/分析=中等；1 步=简单，2～3 步=中等。不依赖模型自标难度。

## 5.5 解析可追溯性

每题 explanation 必须引用知识块 source_excerpt 中的原文片段，答辩强调“解析不是模型编的，而是有原文依据”。

## 5.6 双层兜底

后端 LLM 超时或 JSON 解析失败：自动重试 1 次；仍失败返回后端预置题库并标记 fallback: true。后端本地服务不可用：小程序前端自动切换前端内置预置题库，并提示“已切换预置题库”。保证演示不中断。

# 六、原生小程序技术架构

## 6.1 总体架构

小程序页面（WXML/WXSS/JS）→ wx.request → 本地 FastAPI（http://127.0.0.1:8000）→ 阿里云百炼 DeepSeek 系列模型 → 返回题目 JSON → 小程序本地存储与展示。后端不可用时，前端直接使用内置预置题库。

## 6.2 技术选型与边界

| 层面 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 微信原生小程序，JS 非 TypeScript | 原生组件，不引第三方组件库 |
| 页面 | 普通页面跳转，不做 tabBar | 练习页即时反馈+结果页汇总 |
| 后端 | FastAPI，本地 127.0.0.1:8000 | 客户端超时 30 秒；后端 LLM 单次超时 10 秒，重试 1 次总耗时不超过 20 秒 |
| LLM | 阿里云百炼 DeepSeek 系列模型 | 具体模型名与模型 ID 以控制台实际显示为准，通过环境变量 DEEPSEEK_MODEL_ID 配置 |
| 存储 | 小程序本地 Storage | 不做账号/云同步 |
| 部署 | 本地服务+开发者工具 | 勾选“不校验合法域名”；上线需 HTTPS |
| 演示 | PC 微信开发者工具 | 手机微信可用，不作主演示 |

## 6.3 接口契约

POST /generate：请求 knowledge_blocks（id/name/summary/source_excerpt/scope）、question_types、count、existing_stems；响应 fallback、questions（id/type/stem/options/answer/explanation/knowledge_point_id/source_excerpt/cognitive_level/steps/difficulty），兜底时可选 error。

POST /extract（P1）：请求 text；响应 knowledge_blocks，兜底或错误时可选 error。

代码实现以正式《API 接口文档.md》第 4 节 Pydantic 模型为准；早期操作手册中的 models.py 示例作废。

## 6.4 本地存储

题库：paperId/title/createdAt/fallback/questions。答题记录：recordId/paperId/answers/correctCount/totalCount。错题集：questionId/paperId/wrongCount/lastWrongAt/mastered。

## 6.5 PC/手机适配

何使用 rpx 配合宽屏布局（左右分栏）、鼠标点击热区、长文本滚动区域；开发时在开发者工具模拟 PC 宽屏和手机尺寸；刘第 8 天重点检查 PC 端交互无死链、无样式错乱。

## 6.6 安全与 Key 管理

API Key 仅放后端环境变量，不写前端、不提交仓库；知识块与原文摘录会发送至后端/LLM 用于出题；题库、答题记录、错题集存本地；不做账号/云同步；演示电脑 Key 不随提交包提交。

# 七、设计难点与护栏

| 难点 | 为什么重要 | 设计策略 |
| --- | --- | --- |
| 长文解析上下文有限 | 资料长、LLM 上下文有限 | 预置知识块切块与标签；自动解析仅 P1 小样本 |
| 题目质量 | 刷题核心 | Prompt 约束+轻量去重+人工标注样卷对照+预置兜底 |
| PC/手机兼容 | 双端可用 | rpx+宽屏布局；开发者工具双尺寸预览；刘交叉测试 |
| 演示稳定性 | 现场不能断 | 双层兜底+本地服务+提前到场检查（不做视频备份） |

# 八、代码与 AI 职责边界

确定性代码负责：文件/文本处理、题库结构、本地存储、练习判分、正确率统计。

AI 负责：知识块压缩、出题、解析。

必须人工或用户确认：题目正确性、考试范围。

免责声明：AI 生成题目仅供练习参考，题目正确性与考试范围需人工校验。

# 九、AI 能力矩阵（精简）

| 能力 | 用户任务 | 输入 | 输出 | 边界/风险 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 知识提取和出题 | 出题、解析 | 知识块/段落 | 知识点、题目 | 题目错误风险 | P0 |
| VLM 图表题解析 | 图表题 | PDF 图片 | 图表信息 | 低频 | 后续/不做 |
| OCR/ASR 文档解析 | 扫描件解析 | PDF/扫描文本 | 文本 | 长文切分 | 后续/不做 |
| 检索与记忆 | 章节复习 | 知识库/错题 | 相关题 | 上下文限制 | P1 简版 |
| 推荐与预测 | 刷题计划 | 正确率/知识点 | 下一组题 | 需数据 | 后续 |

# 十、10 天逐日排期

| 日期 | 封 | 何 | 刘 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.27 第 1 天 | 产出 /generate 契约；FastAPI 硬编码返回假题目；确认开发者工具调试方式 | 初始化原生小程序；定义本地存储结构；用假数据走通选资料→答题→对错 | 确定 2 份演示资料并清洗；开始资料 1 知识块 | 小程序内假数据闭环 |
| 10.28 第 2 天 | 调通出题 Prompt；处理超时与 JSON 失败 | 练习页真实交互：逐题作答、判定、答案解析 | 完成资料 1 知识块；开始资料 2 | 结构化题目输出；练习交互可用 |
| 10.29 第 3 天 | 调通解析 Prompt；格式校验+轻量去重；建立“5 道至少 3 道可用”标准 | 完成错题记录逻辑（写入本地） | 逐题判断可用性并确认一版可用反馈；完成资料 2 知识块 | 确认一版可用 Prompt |
| 10.30 第 4 天 | 对接真实 /generate；加入后端预置兜底；试 /extract 小样本 | 对接真实接口；加载/错误提示/兜底切换 | PPT 技术应用初稿；整理契约问题 | 小程序端完整走通一遍 |
| 10.31 第 5 天 | 组织联调；调 Prompt 降格式错误；准备纯预置模式一键切换 | 修 UI/交互；完成本次正确率 | 确定演示流程与备用方案 | 全链路可演示；兜底可用 |
| 11.1 第 6 天 | 2～3 轮 Prompt 微调；2 套各跑 2 次记录成功率和 Token | 错题本页面+重练入口；累计正确率 | PPT 全部文字；测试空文件/超时/非文本 PDF 提示 | P0 稳定；P1 可演示 |
| 11.2 第 7 天 | 固化演示数据；确认 Token 余量 | 掌握度简版（静态聚合） | 截关键界面图；手机真机截图 | 功能冻结；演示数据固定；手机真机截图留存 |
| 11.3 第 8 天 | 真机/开发者工具按答辩流程操作 3 遍修 bug | 同左 | PPT 定稿；第一轮排练计时 | PPT 可提交；计时达标 |
| 11.4 第 9 天 | 代码封版；准备答辩环境 | 同左 | 第二轮排练；整理提交包并发出 | 提交包发出 |
| 11.5 第 10 天 | 确认服务/Key/网络/预置数据 | 确认环境 | 第三轮脱稿排练 | 只确认和排练 |

# 十一、PPT 项目计划书结构（8+2）

| 页码 | 内容 | 时长 | 负责人 | 讲解人 | 操作/支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面：项目名称+团队 | 10s | 刘 | 刘 | — |
| 2 | 问题：资料长、看书时间少、题库构建难 | 40s | 刘 | 刘 | — |
| 3 | 方案：文档变可刷、可反馈、可追踪的练习系统 | 40s | 刘 | 刘 | — |
| 4 | 演示流程预告：预置知识块→LLM 出题→练习→反馈 | 1.5min | 刘 | 刘 | 何操作 |
| 5 | 技术架构：原生小程序→FastAPI→百炼 DeepSeek 系列模型→本地存储 | 1min | 刘 | 封 | — |
| 6 | AI 出题设计：知识块划边界+生成约束+去重+解析可追溯+兜底 | 1.5min | 刘 | 封 | — |
| 7 | 功能对照：P0+P1 | 40s | 刘 | 刘 | — |
| 8 | 出题质量展示：1～2 道 AI 题+解析对照人工样卷 | 1min | 刘 | 刘 | — |
| 9 | 边界与风险：TXT/文本型 PDF；LLM 失败切预置；单用户本地 | 40s | 刘 | 封 | — |
| 10 | 创新点：预置知识块保稳定，LLM 聚焦出题，解析原文可追溯 | 40s | 刘 | 刘 | — |
| 11 | 后续迭代：错题归因、多端同步、更多题型 | 20s | 刘 | 刘 | — |
| 12 | 结尾一句话+致谢 | 10s | 刘 | 刘 | — |

排练要求：答辩主讲人为刘，负责整体串场及第 1～4、7～8、10～12 页；封负责第 5～6 页技术讲解、第 9 页边界风险讲解及技术问答；何负责现场操作。上表为完整版约 9 分钟，正式排练按 8 分钟控制，优先压缩第 7、11 页，保住演示（第 4 页）和 AI 设计（第 6 页）。

# 十二、风险与 QA 预案

## 12.1 风险清单

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| LLM 超时/JSON 格式错误 | 演示中断 | 重试 1 次→后端预置→前端内置；提示切换 |
| 本地 FastAPI 未启动 | 请求失败 | 答辩前检查；前端内置题库；提前到场启动服务 |
| API Key/余额异常 | 无法生成 | 提前检查充值；预置兜底 |
| PC 端样式错乱/死链 | 演示效果差 | 何双尺寸预览；刘第 8 天交叉测试 |
| 现场网络不稳 | 无法调用 | 本地服务+双层预置题库+提前到场检查（不做视频备份） |
| 时间不足 | P1 缺失 | P0 优先；第 8 天冻结功能 |

## 12.2 答辩 QA 预案（要点）

Q：为什么知识点是预置的？算作弊吗？ A：预置的是知识块（来自对演示资料的人工整理），不是题目；题目和解析由 LLM 实时生成。这样可在 10 天内单独展示“出题质量”这个核心变量，同时保留 P1 小样本粘贴提取证明自动解析能力存在。

Q：AI 出的题错了怎么办？ A：三层控制——Prompt 阶段用知识块范围划边界、解析强制引用原文；生成后轻量去重；产品层保留双层预置兜底，并用人工标注样卷对照。免责声明明确 AI 题目仅供练习参考。

Q：为什么用原生小程序而不是 Web/web-view？ A：比赛要求小程序形态，原生小程序在 PC 微信和手机微信都可运行，避免 web-view 壳的域名、兼容和审核问题；答辩在开发者工具中演示，本地服务即可跑通。

Q：Token 成本高吗？ A：单套资料完整生成约 1 万～1.5 万 tokens，按公开定价估算成本很低，实际以阿里云百炼账单为准；有预置兜底，API 波动不影响演示。

Q：为什么不做账号和多端同步？ A：10 天边界内优先保证“资料 → 出题 → 练习 → 反馈”闭环稳定；本地存储满足单机演示，多端同步列为后续迭代。

Q：PC 端和手机端都能用吗？ A：能用。答辩以 PC 微信开发者工具为主演示；手机端已完成布局与核心交互验证，真机截图备查；何开发时模拟 PC 宽屏和手机尺寸，刘第 8 天重点检查 PC 端交互无死链、无样式错乱。

# 十三、交付物清单与提交包

| 交付物 | 负责人 | 截止 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPT | 刘 | 11.3 定稿 | 12 页，8+2 |
| 项目说明 Markdown | 封/刘 | 11.4 | 含附录 |
| 项目计划 docx | 封 | 11.4 | 本文件 |
| 源代码/预置题库/演示资料 | 团队留存 | — | 按比赛要求决定是否另交，不放入 zip |
| 提交包 zip | 刘 | 11.4 发出 | 仅 PPT+Markdown+docx |

提交包命名：乘微逐光队+刷题软件知识块生成器.zip。

免责声明：AI 生成题目仅供练习参考，题目正确性与考试范围需人工校验。